## Page web
| Couleur | Signification
Terminé
En cours
A faire
Fonctionnalité | Contenu | description | Statut | Temps écoulé
To do list
Configuration google cloud |  |  |  | 1h30
Telechargement des dependences pom.xml |  |  |  | 1h24
Configuration springboot |  |  |  | 11h11
Creation du MCD |  |  |  | 5min
Comprehension du projet actuel |  |  |  | 9H03
Import csv
PAGES | Un bouton pour Réinitialiser les données | Un lien pour reinitialisér les données sauf les users |  | 10min
|  | Un PopUp de confirmation du suppression |  | 18min
| Formulaire pour faire l'importation | Un dropdown pour choisir le nom de la table |  | 5min
|  | Un dropdown pour choisir le separateur |  | 5min
|  | Un inputu de type file pour télversé le fichier csv |  | 5min
METETIER | Crée une fonction pour supprimer les données | Supprimer les données sauf les users |  | 1h23
| Création d'une class model pour l'import | Une class pour mapper les nom de colonnes dans le fichier csv |  | 21min
| Crée une fonction pour upload un fichier csv pour la table customer |  |  | 1h31
Generation données
PAGES | Un bouton pour Réinitialiser les données
Formulaire pour choisir la table pour generer les données
METETIER | Crée une fonction pour generer des données pour un Entité donnée
Gestion de budget et depense
PAGES | Crée une page pour attribuer un budget à un client |  |  | 14min
| Crée une page pour voir les budget d'un client |  |  | 2h30min
| Afficher un message d'alert pour informer que le taux d'alert du budget est atteint |  |  | 5min
Afficher un message d'alert pour informer que la depense depasse le budget.
| Crée une page pour attribuer une depense à un ticket ou lead |  |  | 14min
| Crée une page pour lister les depenses pour un ticket ou lead donnée |  |  | 23min
METETIER | Crée les class pour representer la table budget et depense |  |  | 40min
| Crée les fonctions crud de la table budget, expense |  |  | 43min
| Implementer le CRUD du table budget |  |  | 3h:05
Crée une fonciton pour verifier si la depense depasse le budget
| Crée une fonction pour avoir la liste de depenses pour un lead donnée |  |  | 2min
| Crée une fonction pour avoir la liste de depenses pour un ticket donnée |  |  | 2min
| Crée une fonction pour verifier si le budget est atteint |  |  | 5min
| Crée une fonction pour inserer un depense |  |  | 3h
BASE DE DONNEE | Crée une table pour stocker le budget rattacher à un client |  |  | 2h 29min
Crée une table pour stocker le depense rattacher à un ticket et un lead
c# Dashboard
PAGES | Crée une page pour afficher les données de client | Donéées total budget, depense, reste |  | 20h23